## Sheet1
Task | what | StartDate | Days to complete | due by
1 | Research | 2021-10-21 | 14 | 2021-10-26
2 | Modeling | 2021-10-21 | 21 | 2021-11-02 | 44490
3 | Camera controls | 2021-10-28 | 12 | 2021-11-09 | 44690
4 | Units fire at each other | 2021-11-09 | 7 | 2021-11-16
5 | units take damage and have health | 2021-11-16 | 7 | 2021-11-23
6 | Player controls + pathfinding | 2021-11-16 | 14 | 2021-11-30
7 | Menus for base | 2021-11-16 | 7 | 2021-11-23
9 | Individual buildings spawn troops | 2021-11-23 | 7 | 2021-11-30
10 | Resource building gives res and is used to pay for troops | 2021-11-30 | 7 | 2021-12-07
11 | Enemy Ai creates troop | 2021-11-30 | 14 | 2021-12-14
12 | Enemy Ai moves units + pathfinding | 2021-12-14 | 21 | 2022-01-04
13 | Can destoy each others bases | 2022-01-04 | 7 | 2022-01-11
14 | Enemy Ai improvements + Finishing touches | 2022-01-11 | 79 | 2022-02-21
15 | Start report | 2022-02-21 | 77 | 2022-05-09
16 | Poster | 2022-02-28 | 31 | 2022-03-31
17 | Video | 2022-04-18 | 21 | 2022-05-09